## MAJ S34
Planning BRODERIE TRADITIONNELLE
S34
[8 empty] | 2026-07-13 |  |  | 2026-07-20 |  |  | 2026-07-27 |  |  | 2026-08-03 |  |  | 2026-08-10 |  |  | 2026-08-17 |  |  | 2026-08-24 |  |  | 2026-08-31 |  |  | 2026-09-07 |  |  | 2026-09-14 |  |  | 2026-09-21 |  |  | 2026-09-28 |  |  | 2026-10-05
[8 empty] | S29 |  |  | S30 |  |  | S31 |  |  | S32 |  |  | S33 |  |  | S34 |  |  | S35 |  |  | S36 |  |  | S37 |  |  | S38 |  |  | S39 |  |  | S40 |  |  | S41 |  |  | S42 |  |  | S43 |  |  | S44 |  |  | S45 |  |  | S46 |  |  | S47 |  |  | S48 |  |  | S49 |  |  | S50 |  |  | S51
CLIENT | MODELE | QTE EN COMMANDE | UNITE | HEURE / PCS | QTE FINIE | QTE RESTE A FAIRE | PIECES PROGRAMMES DANS LE PLANNING | Nb brodeuses | Nb d'heures | Nb pièces | Nb brodeuses | Nb d'heures | Nb pièces | Nb brodeuses | Nb d'heures | Nb pièces | Nb brodeuses | Nb d'heures | Nb pièces | Nb brodeuses | Nb d'heures | Nb pièces | Nb brodeuses | Nb d'heures | Nb pièces | Nb brodeuses | Nb d'heures | Nb pièces | Nb brodeuses | Nb d'heures | Nb pièces | Nb brodeuses | Nb d'heures | Nb pièces | Nb brodeuses | Nb d'heures | Nb pièces | Nb brodeuses | Nb d'heures | Nb pièces | Nb brodeuses | Nb d'heures | Nb pièces | Nb brodeuses | Nb d'heures | Nb pièces | Nb brodeuses | Nb d'heures | Nb pièces | Nb brodeuses | Nb d'heures | Nb pièces | Nb brodeuses | Nb d'heures | Nb pièces | Nb brodeuses | Nb d'heures | Nb pièces | Nb brodeuses | Nb d'heures | Nb pièces | Nb brodeuses | Nb d'heures | Nb pièces | Nb brodeuses | Nb d'heures | Nb pièces | Nb brodeuses | Nb d'heures | Nb pièces | Nb brodeuses | Nb d'heures | Nb pièces | Nb brodeuses | Nb d'heures | Nb pièces
ZIMMERMANN C27 | SMALL FRINGE NATUREL | 344 | PCS | 22 | 61 | 283 | 344 | 8 | 1254 | 57 | 8 | 66 | 3 | 0.55 | 22 | 1 | [6 empty] | 155.65 | 6226 | 283
ZIMMERMANN C27 | SMALL FRINGE NATUREL V2 | 30 | PCS | 22 | 0 | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 16.5 | 660 | 30
ZIMMERMANN C27 | SMALL FRINGE PEACH | 222 | PCS | 22 | 0 | 222 | 222 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 122.1 | 4884 | 222
ZIMMERMANN C27 | SMALL FRINGE LEMON | 120 | PCS | 22 | 0 | 120 | 120 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 66 | 2640 | 120
ZIMMERMANN C27 | SMALL SHELL NATUREL / MULTI | 410 | PCS | 22 | 0 | 410 | 410 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 225.5 | 9020 | 410
ZIMMERMANN C27 | MEDIUM FRINGE NATUREL | 73 | PCS | 29 | 8 | 65 | 73 |  |  |  | 8 | 203 | 7 | 0.725 | 29 | 1 | [6 empty] | 47.125 | 1885 | 65
ZIMMERMANN C27 | MEDIUM FRINGE LEMON | 80 | PCS | 29 | 0 | 80 | 80 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 58 | 2320 | 80
ZIMMERMANN C27 | MEDIUM FRINGE PEACH | 80 | PCS | 29 | 0 | 80 | 80 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 58 | 2320 | 80
ZIMMERMANN C27 | MEDIUM SHELL NATUREL / MULTI | 330 | PCS | 29 | 0 | 330 | 330 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 239.25 | 9570 | 330
ZIMMERMANN C27 | BANANA HOBO FRINGE NATUREL | 550 | PCS | 15.7 | 0 | 550 | 550 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 215.875 | 8635 | 550
ZIMMERMANN C27 | BANANA HOBO FRINGE PEACH | 100 | PCS | 15.7 | 0 | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 39.25 | 1570 | 100
ZIMMERMANN C27 | BANANA HOBO SHELL NATUREL/MULTI | 150 | PCS | 15.7 | 0 | 150 | 150 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 58.875 | 2355 | 150
ZIMMERMANN C27 | MEDIUM RUFFLE NATUREL | 500 | PCS | 38 | 229 | 271 | 500 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114 | 4560 | 120 | 103.55 | 4142 | 109 | 257.45 | 10298 | 271
ZIMMERMANN C27 | SMALL RUFFLE NATUREL v1 | 120 | PCS | 22 | 60 | 60 | 120 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 1320 | 60 |  |  |  | 33 | 1320 | 60
ZIMMERMANN C27 | SMALL RUFFLE NATUREL v2 | 130 | PCS | 22 | 0 | 130 | 130 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 71.5 | 2860 | 130
ZIMMERMANN SS27 | SMALL SHELL BLACK WHITE | 480 | PCS | TBC
ZIMMERMANN SS27 | MEDIUM SHELL BLACK WHITE | 250 | PCS | TBC
ZIMMERMANN SS27 | SMALL RUFFLE NATUREL | 230 | PCS | TBC
ZIMMERMANN SS27 | MEDIUM SHELL CHOCO | 100 | PCS | TBC
ZIMMERMANN SS27 | SMALL SHELL CHOCO | 180 | PCS | TBC
ZIMMERMANN SS27 | SMALL FLOWER NATUREL | 550 | PCS | TBC
ZIMMERMANN SS27 | MEDIUM FLOWER NATUREL | 120 | PCS | TBC
ZIMMERMANN SS27 | MEDIUM SHELL NATUREL | 780 | PCS | TBC
ZIMMERMANN SS27 | SMALL SHELL NATUREL | 1020 | PCS | TBC
ISABEL MARANT | BAYA NATUREL | 165 | PCS | 12 | 0 | 165 | 165 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 12.3 | 492 | 41 | 12.3 | 492 | 41 | 12.6 | 504 | 42 | 12.3 | 492 | 41
ISABEL MARANT | BAYA STRIPE | 324 | PCS | 12.25 | 0 | 324 | 324 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 24.8062 | 992.25 | 81 | 24.8062 | 992.25 | 81 | 24.8062 | 992.25 | 81 | 24.8062 | 992.25 | 81
ISABEL MARANT | MINI-BAYA NATUREL | 150 | PCS | 6 | 0 | 150 | 150 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 5.55 | 222 | 37 | 5.7 | 228 | 38 | 5.7 | 228 | 38 | 5.55 | 222 | 37
ISABEL MARANT | MINI-BAYA STRIPE | 176 | PCS | 6 | 0 | 176 | 176 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 6.6 | 264 | 44 | 6.6 | 264 | 44 | 6.6 | 264 | 44 | 6.6 | 264 | 44
ISABEL MARANT | PRAIA STRIPE | 434 | PCS | 18 | 0 | 434 | 434 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 48.6 | 1944 | 108 | 49.05 | 1962 | 109 | 49.05 | 1962 | 109 | 48.6 | 1944 | 108
WESTWOOD | RAFFIA BUCKET YELLOW | 58 | PCS | 11.5 | 0 | 58 | 58 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 4.025 | 161 | 14 | 4.3125 | 172.5 | 15 | 4.3125 | 172.5 | 15 | 4.025 | 161 | 14
WESTWOOD | RAFFIA BUCKET MINT | 25 | PCS | 11.5 | 0 | 25 | 25 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 1.725 | 69 | 6 | 1.725 | 69 | 6 | 2.0125 | 80.5 | 7 | 1.725 | 69 | 6
WESTWOOD | RAFFIA VISOR YELLOW | 16 | PCS | 5.5 | 0 | 16 | 16 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0.55 | 22 | 4 | 0.55 | 22 | 4 | 0.55 | 22 | 4 | 0.55 | 22 | 4
JACQUEMUS V1 | PETIT CARRE NOIR | 250 | PCS | 10 | 0 | 250 | 250 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 15.75 | 630 | 63 | 15.5 | 620 | 62 | 15.5 | 620 | 62 | 15.75 | 630 | 63
JACQUEMUS V1 | PETIT ROND NATUREL | 250 | PCS | 9 | 0 | 250 | 250 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 13.5 | 540 | 60 | 13.5 | 540 | 60 | 14.625 | 585 | 65 | 14.625 | 585 | 65
JACQUEMUS V2 | PETIT CARRE NOIR | 69 | PCS | 10 | 0 | 69 | 69 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 4.25 | 170 | 17 | 4.25 | 170 | 17 | 4.25 | 170 | 17 | 4.5 | 180 | 18
JACQUEMUS V2 | PETIT ROND NATUREL | 279 | PCS | 9 | 0 | 279 | 279 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 15.525 | 621 | 69 | 15.75 | 630 | 70 | 15.75 | 630 | 70 | 15.75 | 630 | 70
JACQUEMUS V2 | PETIT ROND NOIR | 300 | PCS | 9 | 0 | 300 | 300 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 16.875 | 675 | 75 | 16.875 | 675 | 75 | 16.875 | 675 | 75 | 16.875 | 675 | 75
JACQUEMUS V2 | PETIT ROND ZEBRE | 150 | PCS | 11 | 0 | 150 | 150 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 10.45 | 418 | 38 | 10.45 | 418 | 38 | 10.175 | 407 | 37 | 10.175 | 407 | 37
JACQUEMUS E27 | PETIT ROND ZEBRE | 379 | PCS | 10 | 0 | 379 | 379 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 23.75 | 950 | 95 | 23.75 | 950 | 95 | 23.75 | 950 | 95 | 23.5 | 940 | 94
JACQUEMUS E27 | LE PETIT ROND SPIAGGIA BLACK | 416 | PCS | 9 | 0 | 416 | 416 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 23.4 | 936 | 104 | 23.4 | 936 | 104 | 23.4 | 936 | 104 | 23.4 | 936 | 104
JACQUEMUS E27 | LE PETIT ROND SPIAGGIA NATUREL | 459 | PCS | 9 | 0 | 459 | 459 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 25.875 | 1035 | 115 | 25.875 | 1035 | 115 | 25.65 | 1026 | 114 | 25.875 | 1035 | 115
JACQUEMUS E27 | LE SPIAGGIA CŒUR BLACK | 527 | PCS | 8 | 0 | 527 | 526 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 26.2 | 1048 | 131 | 26.2 | 1048 | 131 | 26.4 | 1056 | 132 | 26.4 | 1056 | 132
JACQUEMUS E27 | LE SPIAGGIA CŒUR RED | 593 | PCS | 8 | 0 | 593 | 593 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 29.8 | 1192 | 149 | 29.6 | 1184 | 148 | 29.6 | 1184 | 148 | 29.6 | 1184 | 148
JACQUEMUS E27 | LE SPIAGGIA CŒUR PINK | 548 | PCS | 8 | 0 | 548 | 548 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 27.4 | 1096 | 137 | 27.4 | 1096 | 137 | 27.4 | 1096 | 137 | 27.4 | 1096 | 137
[8 empty] | 8 | 1254 |  | 16 | 269 |  | 1.275 | 51 |  | 147 | 5880 |  | 103.55 | 4142 |  | 1844.5812 | 73783.25 |  | 181.3687 | 7254.75 |  | 182.8063 | 7312.25 |  | 338.2563 | 13530.25 |  | 156.225 | 6249 |  | 156.2 | 6248 |  | 156.175 | 6247 |  | 0 | 0
[8 empty] | 42 | -426 |  | 42 | -1411 |  | 42 | -1629 |  | 42 | 4200 |  | 42 | 2462 |  | 42 | 72103.25 |  | 42 | 5574.75 |  | 42 | 5632.25 |  | 42 | 11850.25 |  | 42 | 4569 |  | 42 | 4568 |  | 42 | 4567 |  | 42 | -1680
GLISSEMEMENT VS PLANNING
| Semaine en cours | [6 empty] | 4 |  |  | 8 |  |  | 0.6375 |  |  | 73.5 |  |  | 51.775 |  |  | 922.2906 |  |  | 90.6844 |  |  | 91.4031 |  |  | 169.1281 |  |  | 78.1125 |  |  | 78.1 |  |  | 78.0875 |  |  | 0
Semaine De Lancement
Limite Livraison Client
SST